## Backlog
ID | Partie | Module | En tant que | Je veux | Afin de | Priorite | Complexite | Statut | Realisation
US01 | Front office | Accueil | Visiteur | voir une page d'accueil graphique avec les 3 derniers produits ajoutes | decouvrir rapidement les nouveautes | Haute | Moyenne | Termine | Sequence 6
US02 | Front office | Accueil | Visiteur | voir 3 produits mis en avant sur la page d'accueil | reperer les produits phares du moment | Haute | Moyenne | Termine | Sequence 6
US03 | Front office | Catalogue | Visiteur | consulter la liste de tous les produits | parcourir l'offre disponible | Haute | Moyenne | Termine | Sequence 6
US04 | Front office | Catalogue | Visiteur | ouvrir la fiche detaillee d'un produit (description, specifications, prix, images) | avoir toutes les informations avant d'acheter | Haute | Elevee | Termine | Sequence 6
US05 | Front office | Catalogue | Visiteur | voir les options disponibles d'un produit (couleur, taille) | choisir la variante qui me convient | Moyenne | Elevee | Termine | Sequence 6
US06 | Front office | Catalogue | Visiteur | rechercher un produit par mot-cle | trouver rapidement ce que je cherche | Moyenne | Moyenne | Termine | Sequence 6
US07 | Front office | Navigation | Visiteur | disposer d'une navigation claire sur toutes les pages | circuler facilement dans la boutique | Haute | Faible | Termine | Sequence 6
US08 | Front office | Responsive | Visiteur | consulter le site depuis un mobile ou une tablette | acheter depuis n'importe quel appareil | Haute | Moyenne | Termine | Sequence 6
US09 | Front office | Panier | Visiteur | ajouter un produit a mon panier | preparer ma commande | Haute | Moyenne | Termine | Sequence 7 (panier session + AJAX)
US10 | Front office | Panier | Visiteur | consulter mon panier a tout moment | verifier ce que je m'apprete a commander | Haute | Moyenne | Termine | Sequence 7 (panier session + AJAX)
US11 | Front office | Panier | Visiteur | supprimer une ligne de mon panier | retirer un produit dont je ne veux plus | Haute | Faible | Termine | Sequence 7 (panier session + AJAX)
US12 | Front office | Panier | Visiteur | voir le total de mon panier se mettre a jour immediatement | connaitre le montant a payer en temps reel | Haute | Moyenne | Termine | Sequence 7 (panier session + AJAX)
US13 | Front office | Compte | Visiteur | creer un compte avec mon email et un mot de passe | pouvoir passer commande | Haute | Moyenne | Termine | Sequence 4 (securite)
US14 | Front office | Compte | Client | que mon mot de passe soit stocke de facon securisee | proteger mon compte en cas de fuite de donnees | Haute | Moyenne | Termine | Sequence 4 (securite)
US15 | Front office | Compte | Client | me connecter a mon compte | acceder a mon espace personnel | Haute | Moyenne | Termine | Sequence 4 (securite)
US16 | Front office | Compte | Client | me deconnecter | securiser mon compte sur un poste partage | Haute | Faible | Termine | Sequence 4 (securite)
US17 | Front office | Commande | Client | etre invite a me connecter avant de commander | que ma commande soit rattachee a mon compte | Haute | Moyenne | Termine | Sequence 7 (tunnel de commande)
US18 | Front office | Commande | Client | verifier le recapitulatif de mon panier avant de valider | controler ma commande une derniere fois | Haute | Moyenne | Termine | Sequence 7 (tunnel de commande)
US19 | Front office | Commande | Client | saisir mon adresse de livraison | etre livre au bon endroit | Haute | Moyenne | Termine | Sequence 7 (tunnel de commande)
US20 | Front office | Commande | Client | confirmer definitivement ma commande | finaliser mon achat | Haute | Elevee | Termine | Sequence 7 (tunnel de commande)
US21 | Front office | Commande | Client | recevoir un recapitulatif de commande par email | garder une trace de mon achat | Moyenne | Elevee | Termine | Sequence 7 (tunnel de commande)
US22 | Front office | Espace client | Client | consulter l'historique de mes commandes | retrouver mes achats passes | Haute | Moyenne | Termine | Sequence 8 (espace client)
US23 | Front office | Espace client | Client | voir le detail et le statut d'une commande | savoir ou en est ma livraison | Moyenne | Moyenne | Termine | Sequence 8 (espace client)
US24 | Front office | Espace client | Client | modifier les informations de mon profil | garder mes donnees a jour | Moyenne | Faible | Termine | Sequence 8 (espace client)
US25 | Front office | Espace client | Client | gerer mes adresses de livraison | commander plus vite la prochaine fois | Basse | Moyenne | Termine | Sequence 8 (espace client)
US26 | Back office | Authentification | Administrateur | me connecter a un espace d'administration protege | que seuls les administrateurs y accedent | Haute | Moyenne | Termine | Sequence 5 (EasyAdmin)
US27 | Back office | Produits | Administrateur | ajouter un produit au catalogue | mettre en vente une nouveaute | Haute | Moyenne | Termine | Sequence 5 (EasyAdmin)
US28 | Back office | Produits | Administrateur | modifier un produit (description, prix, images) | corriger ou actualiser une fiche | Haute | Moyenne | Termine | Sequence 5 (EasyAdmin)
US29 | Back office | Produits | Administrateur | supprimer un produit | retirer un article qui n'est plus vendu | Moyenne | Faible | Termine | Sequence 5 (EasyAdmin)
US30 | Back office | Produits | Administrateur | televerser une ou plusieurs images pour un produit | illustrer la fiche produit | Moyenne | Elevee | Termine | Sequence 5 (EasyAdmin)
US31 | Back office | Produits | Administrateur | marquer un produit comme 'a la une' | le mettre en avant sur la page d'accueil | Moyenne | Faible | Termine | Sequence 5 (EasyAdmin)
US32 | Back office | Commandes | Administrateur | visualiser la liste de toutes les commandes | suivre l'activite de la boutique | Haute | Moyenne | Termine | Sequence 5 (EasyAdmin)
US33 | Back office | Commandes | Administrateur | consulter le detail d'une commande | preparer l'expedition | Haute | Moyenne | Termine | Sequence 5 (EasyAdmin)
US34 | Back office | Commandes | Administrateur | mettre a jour le statut d'une commande (expediee, livree) | informer le client de l'avancement | Haute | Moyenne | Termine | Sequence 5 + statut "validee" (sequence 7)
US35 | Back office | Clients | Administrateur | visualiser la liste des comptes clients | avoir une vue d'ensemble de la clientele | Moyenne | Moyenne | Termine | Sequence 5 (EasyAdmin)
US36 | Back office | Clients | Administrateur | consulter l'historique des commandes d'un client | repondre a une reclamation | Moyenne | Moyenne | Termine | Sequence 5 (EasyAdmin)
US37 | Back office | Clients | Administrateur | desactiver ou supprimer un compte client | gerer les comptes indesirables | Basse | Faible | Non retenu | Non retenu : suppression desactivee pour conserver l historique des commandes (integrite des donnees). Le role reste modifiable.
US38 | Technique | Validation | Developpeur | valider toutes les donnees soumises par les formulaires | garantir l'integrite des donnees en base | Haute | Moyenne | Termine | Sequences 3 a 9 (contraintes Assert + verification sequence 9)
US39 | Technique | Symfony | Developpeur | appliquer au moins trois bonnes pratiques Symfony | produire un code maintenable et conforme au framework | Haute | Moyenne | Termine | Toutes sequences (9 bonnes pratiques listees dans le README)
US40 | Technique | Deploiement | Developpeur | deployer l'application sur un serveur distant | rendre la boutique accessible en ligne | Haute | Elevee | Termine | Sequence 10 (Alwaysdata)
US41 | Front office | Espace client | Client | telecharger la facture PDF d'une commande et etre prevenu par email quand son statut change | suivre mes achats facilement | Moyenne | Elevee | Termine | Sequence 8 (Dompdf + Entity Listener Doctrine)
US42 | Technique | Qualite | Developpeur | optimiser les requetes (N+1, index), securiser les acces (Voters, pages d'erreur) et tester (PHPUnit) | garantir un site rapide, sur et maintenable | Haute | Elevee | Termine | Sequence 9 (17 tests PHPUnit, Lighthouse 100)

## Legende
BACKLOG INNOVSHOP - MODE D'EMPLOI
Format d'une user story | En tant que [role], je veux [fonctionnalite], afin de [objectif]
Colonne | Signification
ID | Identifiant unique (US01, US02...)
Partie | Front office (client) / Back office (admin) / Technique
Module | Regroupement fonctionnel (Panier, Commande, Produits...)
En tant que | Le role concerne
Je veux | La fonctionnalite attendue
Afin de | Le benefice apporte
Priorite | Haute = indispensable ¦ Moyenne = important ¦ Basse = confort
Complexite | Effort de developpement estime : Faible / Moyenne / Elevee
Statut | A faire -> En cours -> Termine (a mettre a jour au fil du projet)
Code couleur | Bleu = Front office ¦ Orange = Back office ¦ Violet = Technique
A mettre a jour | Seule la colonne Statut evolue pendant le developpement.
Point a clarifier | Le cahier des charges demande des 'bonnes pratiques Laravel' : il s'agit vraisemblablement de Symfony.
Point a clarifier | L'espace client evoque un 'suivi des objectifs d'epargne ou de depenses', hors perimetre d'un e-commerce.
Bilan final (08/10/2026) | 41 user stories terminees sur 42 (US37 non retenue volontairement). US41 et US42 ajoutees en cours de projet (backlog evolutif).
Colonne Realisation | Sequence de la formation dans laquelle la user story a ete realisee.

## Catalogue
Ref | Nom du produit | Categorie | Prix | Options | A la une | Description courte
P01 | Chrono-Cabine T1 | Voyage temporel | 89999.00 | Epoque : Antiquite / Moyen Age / Renaissance | Oui | Cabine individuelle permettant un aller-retour vers l'epoque de votre choix.
P02 | Teleporteur de poche Zip | Mobilite | 12499.00 | Portee : 10 km / 100 km / Illimitee | Oui | Deplacement instantane, tient dans une poche de veste.
P03 | Veste anti-gravite FloatX | Mobilite | 3200.00 | Taille : S / M / L - Couleur : Gris / Noir | Oui | Veste legere permettant de flotter jusqu'a trois metres du sol.
P04 | Traducteur universel BabelPin | Communication | 449.00 | Couleur : Argent / Dore | Non | Broche discrete traduisant en direct plus de 6000 langues.
P05 | Hologramme domestique Aura | Domotique | 1890.00 | Format : Compact / Grand format | Non | Projette un assistant holographique dans votre salon.
P06 | Batterie a fusion PowerStar | Energie | 799.00 | Couleur : Noir / Blanc | Non | Une charge unique suffit pour dix ans d'utilisation.
P07 | Drone majordome Jarvis Mini | Domotique | 2490.00 | Couleur : Blanc / Anthracite | Non | Petit drone autonome qui range, sert et surveille la maison.
P08 | Lunettes RA VisionOne | Vision augmentee | 999.00 | Monture : Noir / Ecaille | Non | Affiche informations et itineraires directement dans votre champ de vision.
Note technique : | Le prix le plus eleve atteint 89 999 EUR : prevoir un champ DECIMAL(10,2) en base, pas DECIMAL(8,2).
Les 3 produits 'a la une' alimentent la page d'accueil. Les 3 derniers ajoutes sont determines par la date d'ajout.